Утверждаю

Директор МБОУ  Новорогачинская СШ

___________М.И. Денисов

16.06.2016г

План мероприятий /дорожная карта/

на 2016-2017 учебный год по обеспечению готовности к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и

обучающихся с умственной отсталостью

( интеллектуальными нарушениями)

Цель: Обеспечение условий для введения и реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Задачи:

- Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ и обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- Разработать АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- Обеспечить методическое сопровождение педагогов по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- Обеспечить материально-техническое оснащение школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

- Информировать общественность по вопросам введения в школе ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

| № п/п |  | Направление деятельности, мероприятия |  |  |  | Сроки проведения |  |  | Предполагаемые результаты |  |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Разработка и утверждение плана обеспечения готовности школы к введению ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2016-2017 учебный год. |  |  | Июнь 2016г. |  |  | Приказ об утверждении плана. План. |  |  | Директор ОУ Денисов М.И. Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |  |
| 1.2. |  |  | Утверждение состава рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  | Июнь 2015г. |  |  | Приказ об утверждении рабочей группы. |  |  | Директор ОУ Денисов М.И. Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |  |
| 1.3. |  |  | # Изучение: -ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью # ( интеллектуальными нарушениями); -Примерной АООП для детей с умственной отсталостью # (интеллектуальными нарушениями)детей с умственной отсталостью; # -СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" |  |  | Июнь-август 2016 |  |  | Знание нормативных документов, регулирующих реализацию ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) |  |  | Рабочая группа |  |
| 1.4. |  |  | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), действующим санитарным нормам и определения необходимых потребностей |  |  | Август 2016. |  |  | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |  |  | Администрация, руководители ШМО; учителя-предметники |  |
| 1.5. |  |  | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  | Июнь 2016 |  |  | Перспективный план-график приобретения необходимого оборудования и материалов. |  |  | Директор ОУ Денисов М.И. |  |
| 1.6 |  |  | Изучение содержания УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  | Август 2016 |  |  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Формирование заявки на обеспечение учебниками в соответствии с перечнем. (Протокол заседания МО учителей начальных классов, ШМО). |  |  | Учителя начальных классов; Заместитель директора по УВР Г.В.Ткаченко библиотекарь Стародуб И.П. |  |
| 1.7. |  |  | Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  | В течение 2016-2017 учебного года |  |  | План методической работы План работы ШМО. |  |  | Руководитель МО учителей начальных классов Новикова И.Н., Цепелева Н.М. |  |
| 1.8. |  |  | Разработка модели организации внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |  | 1 неделя сентября 2016 |  |  | Модель организации внеурочной деятельности учащихся. |  |  | Заместитель директора по УВР Луткова Н.М., Заместитель директора по УВР Ткаченко Г.В. |  |
| 1.9. |  |  | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  | Август 2016 |  |  | Учебный план Режим занятий, обеспечивающий выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся. |  |  | Заместитель директора по УВР Луткова Н.М., Заместитель директора по УВР Ткаченко Г.В. |  |
| 1.10. |  |  | Психолого-педагогическое сопровождение подготовки введения ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  | В течение года |  |  | План психолого-педагогического сопровождения подготовки введения ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  | Педагог-психолог Малухина Ю.А. Педагог-психолог Тройнина Г.Е. |  |
| 1.11. |  |  | Разработка системы мониторинга формирования УУД для детей с умственной отсталостью. |  |  | Август 2016 |  |  | Программа мониторинга |  |  | Рабочая группа |  |
| 1.12. |  |  | Формирование плана ВШК на 2016-2017 уч. год с учётом введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  | Август 2016 |  |  | План ВШК |  |  | Зам. директора по УВР Ткаченко Г.В. |  |
| 2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального по ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |  |  |  | 2016–2017 уч. год |  |  | Банк нормативно-правовых документов |  |  |  | Директор ОУ Денисов М.И. Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |
| 2.2 | Создание пакета документов, регламентирующих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). |  |  |  |  | Август 2016г. |  |  | Проекты приказов. |  |  |  | Директор ОУ Денисов М.И.. Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |
| 2.3 | Размещение пакета документов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). |  |  |  |  | Постоянно |  |  | Наполнение странички на сайте образовательного учреждения |  |  |  | Директор ОУ Денисов М.И. Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |
| 2.4 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |  | Август 2016г. |  |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |  |  |  | Директор ОУ Денисов М.И. Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко Документовед Близгарева Е.В. |
| 2.5 | Разработка АООП НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |  |  |  | Июнь-август 2016г. |  |  | АООП НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |  |  | Рабочая группа |
| 2.6 | Разработка рабочих программ по учебным предметам |  |  |  |  | До сентября 2016г. |  |  | Рабочие программы по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |  |  | Учителя-предметники |
| 2.9 | Координация деятельности педагогов учреждения по обеспечению внеурочной деятельностью учащихся в соответствии с ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |  |  |  | Август-сентябрь 2016 г. |  |  | Анализ возможностей педагогического коллектива и привлечение новых сотрудников. |  |  |  | Директор ОУ Денисов М.И.. Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. |  |  |  |  | Июнь -август 2016г. |  |  | Анкеты, результаты анкетирования |  |  |  | Директор ОУ Денисов М.И. Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |
| 3.2 | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения |  |  |  |  | Август 2016г. |  |  | План методической работы |  |  |  | Директор ОУ Денисов М.И. Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |
| 3.3 | Создание плана – графика повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). |  |  |  |  | Август 2016г. |  |  | План – график повышения квалификации педагогов. |  |  |  | Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |
| 4.Методическое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изучение педагогическим коллективом базовых документов: - ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). - Примерная АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). - нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями).. |  |  |  | Июнь-август 2016 |  |  | Знание нормативных документов всеми педагогами школы |  |  | Зам. директора по УВР Кочемирова Т.И. Зам. директора по УВР Ткаченко Г.В. Руководители ШМО |  |  |
| 4.2 | Создание в школе подборки методической литературы по теме ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |  |  | В течение года |  |  | Методическая литература |  |  | Зам. директора по УВР Кочемирова Т.И. Зам. директора по УВР Ткаченко Г.В. Руководители ШМО Библиотекарь |  |  |
| 4.3 | Изучение и анализ методических материалов по теме ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |  |  | В течение уч. года |  |  | Протоколы заседаний ШМО |  |  | Руководители ШМО |  |  |
| 4.4 | Изучение опыта работы школы-интерната №2 по проблемам, перспективам и результатам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |  |  | Август-сентябрь |  |  | План методической работы на учебный год |  |  | Зам. директора по УВР Кочемирова Т.И. Зам. директора по УВР Ткаченко Г.В. |  |  |
| 4.5 | Участие администрации и педагогов в областных мероприятиях по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |  |  | В течение года |  |  | Повышение уровня компетентности педагогов |  |  | Педагогический коллектив |  |  |
| 4.6 | Планирование заседаний педагогического совета по актуальным вопросам введения ФГОС: - Стартовый педагогический совет по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).- Требования ФГОС к структуре и содержанию профессиональной компетентности педагога. - ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Первые успехи и трудности. - Результаты работы по обеспечению готовности школы к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  | Август 2016. Ноябрь 2016г. Июнь 2016 |  |  | Протоколы педагогического совета |  |  | Администрация Рабочая группа |  |  |
| 4.7 | Групповые и индивидуальные консультации педагогов по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  | В течение года |  |  | Повышение компетентности по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  | Администрация Руководители ШМО |  |  |
| 5.Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение материалов о подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на сайте школы. Создание раздела «ФГОС ОВЗ» |  |  |  | Постоянно |  |  | Страничка на школьном сайте |  |  | Зам. директора по УВР Ткаченко Г.В. Учитель информатики Барабаш Н.В. |  |  |
| 5.2 | Анкетирование родителей по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов по использованию часов вариативной части учебного плана. |  |  |  | Август 2016 г. |  |  | Анкеты, результаты анкетирования, учебный план |  |  | Администрация Рабочая группа |  |  |
| 5.3 | Разъяснительная работа среди родительской общественности по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). |  |  |  | В течение года |  |  | Информированность общественности |  |  | Администрация Рабочая группа Классные руководители |  |  |
| 5.4 | Обеспечение публичной отчётности школы о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |  |  | Май 2016г. |  |  | Отчёт |  |  | Директор ОУ Денисов М.И. Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |  |  |
| 6.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Планирование сметы расходов по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). . |  |  |  | Июнь 2016г. Январь 2017г. |  |  | Смета |  |  | Директор школы Денисов М.И. гл. бухгалтер Филиппова Е.А. |  |  |
| 7.Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса. |  |  | Август 2016г. |  |  | Утвержденные локальные акты |  |  | Директор ОУ Денисов М.И. Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |  |  |  |
| 7.2 | Приобретение необходимого материального - технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). . |  |  | В течение года |  |  | Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС. |  |  | Директор ОУ Денисов М.И. |  |  |  |
| 7.3 | Обеспечение школы учебно – методической литературой по ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). |  |  | В течение года |  |  | Оснащённость школьной библиотеки необходимой учебно – методической литературой. |  |  | Директор школы Денисов М.И. |  |  |  |