Утверждаю

Директор МБОУ Новорогачинская СШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.И. Денисов

16.06.2016г

**План мероприятий /дорожная карта/**

**на 2016-2017 учебный год по обеспечению готовности к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и**

**обучающихся с умственной отсталостью**

**( интеллектуальными нарушениями)**

**Цель:** Обеспечение условий для введения и реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

**Задачи:**

* Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
* Разработать АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
* Обеспечить методическое сопровождение педагогов по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
* Обеспечить материально-техническое оснащение школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
* Информировать общественность по вопросам введения в школе ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Направление деятельности, мероприятия** | | | | **Сроки проведения** | | | **Предполагаемые результаты** | | | **Ответственные** | |
| 1. **Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Разработка и утверждение плана обеспечения готовности школы к введению ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на 2016-2017 учебный год. | | | Июнь  2016г. | | | Приказ об утверждении плана.  План. | | | Директор ОУ Денисов М.И.  Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко | |
| 1.2. | | | Утверждение состава рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) | | | Июнь  2015г. | | | Приказ об утверждении рабочей группы. | | | Директор ОУ Денисов М.И.  Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко | |
| 1.3. | | | Изучение:  -ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  ( интеллектуальными нарушениями);  -Примерной АООП для детей с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)детей с умственной отсталостью;  -СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | | | Июнь-август  2016 | | | Знание нормативных документов, регулирующих реализацию ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  ( интеллектуальными нарушениями) | | | Рабочая группа | |
| 1.4. | | | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), действующим санитарным нормам и определения необходимых потребностей | | | Август  2016. | | | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | | | Администрация, руководители ШМО; учителя-предметники | |
| 1.5. | | | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) | | | Июнь  2016 | | | Перспективный план-график приобретения необходимого оборудования и материалов. | | | Директор ОУ Денисов М.И. | |
| 1.6 | | | Изучение содержания УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) | | | Август  2016 | | | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Формирование заявки на обеспечение учебниками в соответствии с перечнем. (Протокол заседания МО учителей начальных классов, ШМО). | | | Учителя начальных классов;  Заместитель директора по УВР Г.В.Ткаченко библиотекарь Стародуб И.П. | |
| 1.7. | | | Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) | | | В течение 2016-2017 учебного года | | | План методической работы  План работы ШМО. | | | Руководитель МО учителей начальных классов Новикова И.Н.,  Цепелева Н.М. | |
| 1.8. | | | Разработка модели организации внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | | | 1 неделя сентября 2016 | | | Модель организации внеурочной деятельности учащихся. | | | Заместитель директора по УВР Луткова Н.М.,  Заместитель директора по УВР Ткаченко Г.В. | |
| 1.9. | | | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | | | Август 2016 | | | Учебный план  Режим занятий, обеспечивающий выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся. | | | Заместитель директора по УВР Луткова Н.М.,  Заместитель директора по УВР Ткаченко Г.В. | |
| 1.10. | | | Психолого-педагогическое сопровождение подготовки введения ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | | | В течение года | | | План психолого-педагогического сопровождения подготовки введения ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | | | Педагог-психолог Малухина Ю.А.  Педагог-психолог  Тройнина Г.Е. | |
| 1.11. | | | Разработка системы мониторинга формирования УУД для детей с умственной отсталостью. | | | Август 2016 | | | Программа мониторинга | | | Рабочая группа | |
| 1.12. | | | Формирование плана ВШК на 2016-2017 уч. год с учётом введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | | | Август 2016 | | | План ВШК | | | Зам. директора по УВР Ткаченко Г.В. | |
| **2**.**Нормативно – правовое обеспечение введения**  **ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью**  **( интеллектуальными нарушениями)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального по ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | | | | | 2016–2017 уч. год | | | Банк нормативно-правовых документов | | | | Директор ОУ Денисов М.И.  Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |
| 2.2 | Создание пакета документов, регламентирующих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). | | | | | Август 2016г. | | | Проекты приказов. | | | | Директор ОУ Денисов М.И..  Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |
| 2.3 | Размещение пакета документов, регламентирующих деятельность по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). | | | | | Постоянно | | | Наполнение странички на сайте образовательного учреждения | | | | Директор ОУ Денисов М.И.  Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |
| 2.4 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) | | | | | Август 2016г. | | | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы | | | | Директор ОУ Денисов М.И.  Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко  Документовед Близгарева Е.В. |
| 2.5 | Разработка АООП НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | | | | | Июнь-август  2016г. | | | АООП НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | | | | Рабочая группа |
| 2.6 | Разработка рабочих программ по учебным предметам | | | | | До сентября 2016г. | | | Рабочие программы по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | | | | Учителя-предметники |
| 2.9 | Координация деятельности педагогов учреждения по обеспечению внеурочной деятельностью учащихся в соответствии с ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | | | | | Август-сентябрь 2016 г. | | | Анализ возможностей педагогического коллектива и привлечение новых сотрудников. | | | | Директор ОУ Денисов М.И..  Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |
| **3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями).** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ. | | | | | Июнь -август 2016г. | | | Анкеты, результаты анкетирования | | | | Директор ОУ Денисов М.И.  Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |
| 3.2 | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | | | | | Август 2016г. | | | План методической работы | | | | Директор ОУ Денисов М.И.  Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |
| 3.3 | Создание плана – графика повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). | | | | | Август  2016г. | | | План – график повышения квалификации педагогов. | | | | Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко |
| **4.Методическое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Изучение педагогическим коллективом базовых документов:  - ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями).  - Примерная АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  - нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями).. | | | | Июнь-август 2016 | | | Знание нормативных документов всеми педагогами школы | | | Зам. директора по УВР Кочемирова Т.И.  Зам. директора по УВР Ткаченко Г.В.  Руководители ШМО | | |
| 4.2 | Создание в школе подборки методической литературы по теме ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | | | | В течение года | | | Методическая литература | | | Зам. директора по УВР Кочемирова Т.И.  Зам. директора по УВР Ткаченко Г.В.  Руководители ШМО  Библиотекарь | | |
| 4.3 | Изучение и анализ методических материалов по теме ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | | | | В течение уч. года | | | Протоколы заседаний ШМО | | | Руководители ШМО | | |
| 4.4 | Изучение опыта работы школы-интерната №2 по проблемам, перспективам и результатам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | | | | Август-сентябрь | | | План методической работы на учебный год | | | Зам. директора по УВР Кочемирова Т.И.  Зам. директора по УВР Ткаченко Г.В. | | |
| 4.5 | Участие администрации и педагогов в областных мероприятиях по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | | | | В течение года | | | Повышение уровня компетентности педагогов | | | Педагогический коллектив | | |
| 4.6 | Планирование заседаний педагогического совета по актуальным вопросам введения ФГОС:  - Стартовый педагогический совет по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).- Требования ФГОС к структуре и содержанию профессиональной компетентности педагога.  - ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Первые успехи и трудности.  - Результаты работы по обеспечению готовности школы к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | | | | Август  2016.  Ноябрь  2016г.  Июнь  2016 | | | Протоколы педагогического совета | | | Администрация  Рабочая группа | | |
| 4.7 | Групповые и индивидуальные консультации педагогов по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | | | | В течение года | | | Повышение компетентности по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) | | | Администрация  Руководители ШМО | | |
| **5.Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Размещение материалов о подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на сайте школы. Создание раздела «ФГОС ОВЗ» | | | | Постоянно | | | Страничка на школьном сайте | | | Зам. директора по УВР Ткаченко Г.В.  Учитель информатики Барабаш Н.В. | | |
| 5.2 | Анкетирование родителей по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов по использованию часов вариативной части учебного плана. | | | | Август  2016 г. | | | Анкеты, результаты анкетирования, учебный план | | | Администрация  Рабочая группа | | |
| 5.3 | Разъяснительная работа среди родительской общественности по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). | | | | В течение года | | | Информированность общественности | | | Администрация  Рабочая группа  Классные руководители | | |
| 5.4 | Обеспечение публичной отчётности школы о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | | | | Май  2016г. | | | Отчёт | | | Директор ОУ Денисов М.И.  Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко | | |
| **6.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС**  **образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Планирование сметы расходов по подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  . | | | | Июнь  2016г.  Январь 2017г. | | | Смета | | | Директор школы  Денисов М.И.  гл. бухгалтер  Филиппова Е.А. | | |
| **7.Материально-техническое обеспечение** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам  инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной  оснащенности учебного процесса. | | | Август 2016г. | | | Утвержденные локальные акты | | | Директор ОУ Денисов М.И.  Заместитель директора по УВР Г.В. Ткаченко | | | |
| 7.2 | Приобретение необходимого материального - технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  . | | | В течение года | | | Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС. | | | Директор ОУ Денисов М.И. | | | |
| 7.3 | Обеспечение школы учебно – методической литературой по ФГОС НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  ( интеллектуальными нарушениями). | | | В течение года | | | Оснащённость школьной библиотеки необходимой учебно – методической литературой. | | | Директор школы  Денисов М.И. | | | |